Стрела → психология: стратегическая записка

Перезапуск личного сайта в платформу-агрегатор психологов · премиум-сегмент

Резюме

Идея рабочая, и главное — рынок под неё свободен. Массовый сегмент (2 000–4 500 ₽) намертво занят Ясно, Alter, Zigmund, YouTalk, Профи — там ценовая война и дорогой трафик. А онлайн-сегмент 5 000–10 000 ₽ практически пуст: офлайн-спрос на дорогую терапию доказан (клиники Москвы 7 500–11 000 ₽), но онлайн его никто не упаковал под премиум-бренд.

Рекомендация: стартовать маленьким курируемым «бутиком», но спроектировать его как первую ячейку большой платформы. Дорогую техническую платформу сейчас не строим — сначала руками проверяем спрос и экономику.

1. Ниша и рынок

Размер: Весь рынок ментальных услуг РФ — оценки 20–50 млрд ₽; онлайн-сервисы подбора — не более ~15% рынка, но растут на 15%+ в год.

Свободная ниша: Массовый сегмент перегрет (средний чек 2 500–3 000 ₽), премиум 5 000–10 000 ₽ онлайн почти пуст — у лидеров это лишь верхняя надстройка, отдельного бренда нет.

Предложение: Сеньоры уходят с платформ из-за комиссии ~30% и фиксированной цены — их некому агрегировать под премиум.

Срок: Окно: Асно сменило собственника (ноябрь 2025) и может пойти вверх по цене — входить рационально в 2026.

2. Архитектура сайта

Аналогия с интернет-магазином верная: каталог с карточками специалистов + фасетные фильтры + рейтинг + запись. Отличие от магазина: продаёт не фильтр, а доверие — поэтому видео-визитки, дипломы, отзывы и «умный подбор».

| Элемент | Что внутри |
| --- | --- |
| Витрина (каталог) | Сетка карточек: фото, имя, специализация, метод, цена, рейтинг, ближайшее окно записи |
| Фильтры | Запрос (тревога/отношения/выгорание), метод (КПТ, гештальт…), цена, формат, пол, опыт |
| Карточка специалиста | Описание, образование/дипломы, видео-визитка, отзывы, кнопка записи |
| Запись | Заявка → позже календарь со слотами (фича масштаба) |
| Рейтинг | Только на реальных отзывах — иначе доверие рушится |

Платформа (старт)

Для MVP не нужна кастомная разработка за 650 тыс.–1 млн ₽. На старте хватит текущего сайта (Tilda / конструктор) + CRM/таблица + YClients/Calendly для записи + эквайринг. Бюджет 50–150 тыс. ₽, срок 2–4 недели. Главное — чистый минимализм: он сам по себе сигнал премиума.

3. Первый шаг прямо сейчас

Не переписывать весь сайт под «психолога» — потеряется накопленный контент и SEO-вес.

Оставить себя как коуча + завести вторую карточку «психолог» — ты становишься первым специалистом каталога.

Переупаковать главную с «я — коуч» на «здесь вы найдёте специалиста» (ресурс/платформа) — сразу закладывает масштаб.

Быстро добрать 3–5 коллег: пустая витрина убивает доверие, 3–5 живых карточек = уже платформа.

4. Масштаб: маленькая или большая

Это две разные модели, а не одна идея разного размера. Сайт на 10 и на 1000 специалистов почти одинаков; разница — в привлечении клиентов.

|  | Маленькая (бутик) | Большая (платформа) |
| --- | --- | --- |
| Суть | Курируемый сервис на репутации | Тех-венчур на масштабе |
| Затраты | 50–150 тыс. ₽, 2–4 нед. | Разработка + постоянный выкуп трафика |
| Холодный старт | Обойдён (есть аудитория) | Двойной холодный старт |
| Риски | Низкие, обратимые | Высокие, капиталоёмкие |

Проблема «курица-яйцо» критична только для большой версии. У тебя её по факту нет: есть трафик (аудитория тренера) и предложение (ты + коллеги). Строить дорогую платформу ради несуществующей проблемы — главная ловушка.

5. Дорожная карта

Фаза 1 (0–3 мес, 50–150 тыс. ₽) — проверка спроса

Курируемый сервис на текущем сайте. Витрина 8–12 отобранных премиум-специалистов (5–10 тыс. ₽), ручной подбор, запись через YClients/Calendly. Цель: 30–50 оплаченных матчей, замер конверсии заявка→оплата→повтор, CAC по своей аудитории.

Фаза 2 (только при LTV/CAC ≥ 3) — масштаб

+30–50 психологов, регламент отбора и супервизии, реферальная петля, автоматизация матчинга и букинга.

Фаза 3 — платформа

Продукт с личным кабинетом и видеосвязью — только когда ручные процессы не тянут поток, а экономика подтверждена деньгами.

С дня 1 фиксировать данные структурированно (заявки, матчи, оплаты, повторы) — это датасет для алгоритма и питч инвестору.

6. Монетизация

Основная модель — как у Alter: комиссия 20–30% с первых 2–3 сессий, дальше 0% или символическая абонплата. Монетизируем привлечение, а не удержание — это убирает соблазн уйти мимо платформы при длинной терапии. Подписку/буст для психологов — только ПОСЛЕ доказанного потока.

7. Риски

Дизинтермедиация (уход пары напрямую). Митигация — комиссия за привлечение, не за все сессии.

Репутация и ответственность: верификация дипломов, супервизия, оферта, договор.

Размывание премиума: не мешать дорогих специалистов с дешёвыми. Отбор важнее охвата.

152-ФЗ: переписки/записи сессий — согласия и защищённое хранение.

8. Трафик под премиум — честно

Первые полгода ставку на SEO не делаем. Коммерческие запросы выкуплены агрегаторами, молодому сайту туда 12+ месяцев.

| Канал | Скорость | Роль под премиум |
| --- | --- | --- |
| Личный бренд эксперта | Средняя | Главный — премиум продаёт имя |
| Рекомендации / сарафан | Быстро | Ядро модели, макс. LTV |
| Контекст (Директ) точечно | Быстро | Управляемый интент, тест офферов |
| Соцсети / контент | Средняя | Прогрев доверия, отбор «своих» |
| SEO | Медленно (6–12 мес) | Фундамент, НЕ первый поток |

Детали по SEO и семантическое ядро — в отдельном файле «SEO-ядро». Обзор конкурентов — в файле «Конкуренты».