PM Excellence. Результаты, получаемые Заказчиком

в ходе и по итогам привлечения услуги РМС.

1. Организация системы управления проектом «под ключ»
Создана система управления проектом, включающая (не ограничиваясь):

- организационную структуру проекта;

- распределение ролей и ответственности;

- регламенты взаимодействия участников проекта;

- порядок подготовки, согласования и принятия решений;

- систему аналитической отчетности;

- порядок контроля сроков, стоимости, качества;

- правила эскалации проблемных вопросов;

- регламент управления изменениями;

- регламент управления рисками.

У Заказчика появляется не набор отдельных функций и подрядчиков, а единый управляемый контур проекта.

Заказчику нет необходимости искать, обучать и сплачивать команду управления проектом и нести риски выбытия персонала.
Снижается зависимость проекта от устных договоренностей, личной инициативы отдельных сотрудников и несогласованных действий участников.

2. Календарно-сетевая модель (КСМ) - единая версия правды проекта

Разработана единая КСМ, включающая данные о таких работах, как

- проектирование;

- экспертизы;

- закупки;

- поставки оборудования и материалов;

- подготовительные работы;

- строительно-монтажные работы;

- пусконаладочные работы;

- ввод объекта в эксплуатацию;

- ключевые решения Заказчика;

- внешние зависимости и ограничения;

- контрольные точки различного уровня.

Заказчик получает инструмент, который показывает не просто “план работ”, а логическую модель реализации проекта: что от чего зависит, где критический путь, какие решения нужно принять заранее, какие работы тормозят весь проект.

3.Управление сроками проекта

Организован регулярный мониторинг и контроль сроков:

- план-фактный анализ;

- выявление отклонений;

- определение причин отклонений;

- оценка влияния отклонений на конечные сроки, прогнозирование;

- подготовка предложений по корректирующим мероприятиям – с фокусировкой на расчетные приоритеты;

- контроль исполнения мероприятий.

Заказчик видит не только факт просрочки, а потенциальные просрочки заранее, их причины, последствия и варианты управленческого воздействия.

3.Управление действиями подрядчиков

Обеспечена координация подрядчиков и иных участников проекта:

- синхронизация графиков работ подрядчиков, вытекающих из единой календарно-сетевой модели;

- контроль выполнения договорных обязательств;

- контроль передачи фронтов работ;

- контроль предоставления исходных данных;

- подготовка вопросов на совещания и контроль протокольных решений;

- контроль своевременной подготовки исполнительной документации;

- внедрена среда общих данных - единое структурированного инфополе для обмена информацией между всеми участниками проекта.

Снижается риск ситуации, когда каждый подрядчик выполняет “свою часть”, но проект в целом не движется из-за нестыковок, отсутствия фронтов, несвоевременных решений или неготовности смежников.

4. Управление ресурсами Заказчика и подрядчиков

Организован контроль достаточности и своевременной доступности следующих ресурсов:

- трудовые ресурсы;

- машины и механизмы;

- материалы;

- оборудование;

- проектная и рабочая документация;

- финансирование;

- управленческие решения;

- разрешительная документация;

- фронты работ.

Заказчик получает понимание, почему работы потенциально могут быть не выполнены (из-за нехватки людей, техники, материалов, документации, решений, денег или организационных ограничений), и оперативно применить управленческие воздействия (либо делегировать их РМС-подрядчику).

5. Управление проектными интерфейсами

Под интерфейсами понимаются зоны взаимодействия между участниками, этапами, пакетами работ, документацией, поставками и решениями.

Организован контроль основных интерфейсов:

- проектировщик — Заказчик;

- проектировщик — тех. зак;

- тех. зак — субподрядчик;

- поставщик — строительная площадка;

- рабочая документация — фактическое производство работ;

- технические решения — стоимость и сроки

Многие проблемы проекта возникают не внутри одного процесса, а на стыках ответственности. PMC делает эти зоны видимыми и управляемыми.

6. Управление рисками и проблемными вопросами

Создан реестр рисков и проблемных вопросов:

- описание риска или проблемы;

- причина потенциального возникновения;

- владелец риска;

- вероятность и влияние;

- последствия для сроков, стоимости и качества;

- мероприятия реагирования;

- ответственные за мероприятия;

- сроки исполнения;

- статус.

Заказчик получает не список “опасений”, а рабочий инструмент предотвращения проблем в проекте.

7. Управление изменениями

Организован порядок оценки и внедрения изменений:

- изменение технических решений;

- изменение объемов работ;

- изменение сроков;

- изменение стоимости;

- изменение состава участников;

- изменение последовательности работ;

- изменение исходных данных;

- изменение проектной или рабочей документации.

Изменения перестают быть бесконтрольным процессом. Каждое изменение получает оценку влияния на проект: сроки, стоимость, договорные обязательства, качество и риски

8. Управление стоимостью

Организован мониторинг и контроль стоимостных параметров проекта:

- базовая стоимость;

- фактические затраты;

- прогноз до завершения;

- причины отклонений от базовой стоимости;

- влияние изменений на стоимость;

- контроль заявок, актов, дополнительных работ.

Заказчик получает возможность видеть не только “сколько уже потрачено”, но и какая стоимость ожидается на завершение проекта и почему.

9. Контроль физического прогресса

Внедрена система оценки фактического выполнения работ:

- методика определения физического прогресса;

- правила подтверждения выполненных объемов;

- связь физобъемов с графиком работ;

- контроль достоверности фактических данных по освоению физобъемов от исполнителей;

- анализ производительности исполнителей работ.

Заказчик получает не декларативный процент готовности, а объективную оценку фактического состояния проекта с прогнозом.

10. Подготовка управленческих решений

PMC готовит для Заказчика структурированные материалы для принятия решений:

- описание вопроса;

- причины возникновения;

- возможные варианты решения;

- последствия каждого варианта;

- влияние на сроки;

- влияние на стоимость;

- влияние на качество;

- влияние на договорные обязательства;

- необходимый срок принятия решения.

Заказчик получает не “проблему на рассмотрение”, а подготовленный управленческий вопрос с вариантами решения и последствиями.