НОВОСТЬ ДЛЯ САЙТА

# Календарно-сетевое планирование: всё, что важно знать руководителю проекта

Крупный инвестиционный проект невозможно контролировать на глаз. Сроки срываются не потому, что люди плохо работают, — а потому что проблемы становятся видны слишком поздно. Календарно-сетевое планирование решает именно эту задачу: даёт объективную картину происходящего и инструменты для принятия решений до того, как ситуация стала критической.

Мы собрали все материалы PM Excellence по этой теме — от базовых принципов до практических методов диагностики.

## Зачем вообще нужна сетевая модель?

Ответ простой: без неё невозможно честно видеть, что происходит с проектом. Роман Черемисин объясняет: модель автоматически считает сроки на основе логики работ, определяет критический путь и при любом изменении мгновенно пересчитывает весь проект. Это не про красивые графики — это про реальный контроль.

→ Читать статью

## Как читать состояние проекта: метод «Пилы»

Александр Шатурный и Иван Пономарев предлагают простой диагностический инструмент — еженедельно фиксировать расчётную дату завершения и строить по ней линию. «Зубцы» вверх — накопление проблем, вниз — управленческое вмешательство. Занимает 15 минут. Идеально прямая линия чаще всего означает нечестный расчёт: живой проект всегда имеет динамику.

→ Читать статью

## Что делать, когда сроки заданы директивно

Классическая методология строит план снизу вверх. Но что, если заказчик уже назвал дату? Роман Черемисин показывает: КСМ в таком случае работает как инструмент диагностики — выявляет узкие места и риски, не объявляя проект провальным. Алгоритм: найти критические цепочки → искать компенсирующие решения → только потом запрашивать изменение базового плана.

→ Читать статью

## Планирование как навигация: взгляд Александра Кутузова

Старший вице-президент PM Excellence Александр Кутузов сравнивает управление мегапроектом с мореплаванием: нужна команда, которая смотрит на 3–12 месяцев вперёд и заранее закладывает корректировки на трёх горизонтах. Принцип простой: «если сомневаешься в опасности — предполагай, что она существует». Процент готовности часто манипулируется — доверяй узким местам, а не цифрам в отчёте.

→ Читать статью

## Типичные ошибки при внедрении КСП

Роман Черемисин разбирает, почему хорошие инструменты не работают: КСМ внедряют ради внедрения, создают параллельную отчётность вместо замены существующей, детализируют до десятков тысяч операций, которые невозможно актуализировать. И главное — не готовятся к сопротивлению: реальный график показывает реальную ответственность, а это неудобно.

→ Читать статью

## Как оценить, работает ли планирование в компании

Методика 14 DCMA популярна, но опытный планировщик за несколько часов сделает все «светофоры» зелёными, не улучшив сам проект. Черемисин предлагает другой подход: индивидуальные беседы с командой без предупреждения. Если люди знают, где критический путь и как он влияет на их решения — планирование работает.

→ Читать статью

## Можно ли увязать бюджет с графиком

Теоретически — да, и PMBoK это требует. Практически — зависит от системы приёмки. Платёжные вехи реализуются легко. Приёмка по объёмам в строительстве сложнее: модель отстаёт от фактических актов. Главное условие — синхронизация между отделом планирования и финансовым блоком.

→ Читать статью

Все перечисленные материалы — часть большой библиотеки знаний PM Excellence. Мы регулярно публикуем практические статьи, разборы и методики от специалистов, которые работали с реальными мегапроектами в строительстве, горнодобыче и промышленности. Читайте, сохраняйте, задавайте вопросы — именно для этого мы здесь.

→ Вся подборка по теме: pmexcellence.com/news/article/all/kalendarno-setevoe-planirovanie/

ПОСТ ДЛЯ TELEGRAM

Собрали все материалы PM Excellence о календарно-сетевом планировании в одном месте.

Практика от людей, которые работали с реальными мегапроектами — без теории ради теории.

Календарно-сетевой график как кардиограмма мегапроекта, или эффект «Пилы»

Как планировать проект при наличии директивных сроков

Что создаёт экономический эффект от применения календарно-сетевого моделирования

Можно ли прогнозировать затраты на основании календарно-сетевой модели?

Типичные ошибки и проблемы в практике применения КСП

Как оценить эффективность процесса КСП в компании

Календарно-сетевое планирование: уроки из мореплавания для мегапроектов

Календарно-сетевая модель и критические цепочки

В чём отличие календарно-сетевой модели от календарно-сетевого графика?

Минимизация поздних изменений в проектах химической отрасли

Значимость планирования и составления графиков для успеха проектов

Шаблоны в управлении проектами. Разведение и содержание в домашних условиях

О вехах. График вехой не испортишь

PM Check-Up проекта — необходимость или пустая трата времени и денег?

Все статьи читайте на сайте pmexcellence.com